Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Звіт

Тема: “Статут проекту веб додатку для пошуку

поїздок на автомобілі ”

Виконав:

студент групи ІТ-71

Яцук Олександр

Дата здачі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перевірено:

Галушко Дмитро

Олександрович

Київ 2020

Основні вимоги

* Створення серверної частини у вигляді WebAPI, яка має надавати змогу створення та замовлення поїздок на автомобілі.
* Створення користувацького інтерфейсу, що надає можливість виконання усіх дій передбачених серверною частиною.

Початок виконання завдань 01.03.2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Завдання | Виконавець | Час виконання, дні |
| Use-case діаграма | Гаф’як | 3 |
| Діаграма послідовностей | Гаф’як | 2 |
| Створення базової архітектури проекту | Яцук | 3 |
| Створення бізнес сутностей | Яцук | 3 |
| Створення сутностей бази даних | Яцук | 4 |
| Організація доступу до бази даних | Яцук | 5 |
| Створення шару сервісів | Яцук | 2 |
| Реалізація сервісу для створення поїздки | Яцук | 3 |
| Реалізація сервісу для замовлення поїздки | Яцук | 3 |
| Покриття юніт тестами бізнес логіки додатку | Гаф’як | 3 |
| Створення шару WebAPI | Яцук | 5 |
| Розробка WebAPI контролеру для управління поїздками | Яцук | 5 |
| Розробка користувацького інтерфейсу за допомогою Angular | Гаф’як | 5 |
| Створення docker-compose файлу для проекту WebAPI | Яцук | 4 |
| Створення docker-compose файлу для користувацького інтерфейсу | Гаф’як | 3 |

Загальна кількість робочих днів – 53

Очікувана дата завершення проекту – 8.05.2020