## Лист1
| PROJECT NAME | PROJECT DURATION | PRJECT START DATE | PROJECT END DATE
| Blablacar | 67 | 2020-03-02 | 2020-05-08
TASK ID | TASK DESCRIPTION | TASK DURATION | START DATE | END DATE | SHIFT | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17
1 | Use-case діаграма | 3 | 2020-03-02 | 2020-03-04 | 0 | X | X | X
2 | Діаграма послідовностей | 2 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 0 |  |  |  | X | X
3 | Створення базової архітектури проекту | 3 | 2020-03-07 | 2020-03-11 | 0 | [7 empty] | X | X | X
4 | Створення бізнес сутностей | 3 | 2020-03-12 | 2020-03-16 | 0 | [10 empty] | X | X |  |  | X
5 | Створення сутностей бази даних | 4 | 2020-03-17 | 2020-03-20 | 0 | [15 empty] | X | X | X | X
6 | Організація доступу до бази даних | 5 | 2020-03-21 | 2020-03-27 | 0 | [21 empty] | X | X | X | X | X
7 | Створення шару сервісів | 2 | 2020-03-28 | 2020-03-31 | 0 | [28 empty] | X | X
8 | Реалізація сервісу для створення поїздки | 3 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0 | [30 empty] | X | X | X
9 | Реалізація сервісу для замовлення поїздки | 3 | 2020-04-04 | 2020-04-08 | 0 | [35 empty] | X | X | X
10 | Покриття юніт тестами бізнес логіки додатку | 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0 | [38 empty] | X | X |  |  | X
11 | Створення шару WebAPI | 5 | 2020-04-14 | 2020-04-20 | 0 | [43 empty] | X | X | X | X |  |  | X
12 | Розробка WebAPI контролеру для управління поїздками | 5 | 2020-04-21 | 2020-04-27 | 0 | [50 empty] | X | X | X | X |  |  | X
13 | Розробка користувацького інтерфейсу за допомогою Angular | 5 | 2020-04-28 | 2020-05-04 | 0 | [57 empty] | X | X | X | X |  |  | X
14 | Створення docker-compose файлу для проекту WebAPI | 4 | 2020-05-05 | 2020-05-08 | 0 | [64 empty] | X | X | X | X
15 | Створення docker-compose файлу для користувацького інтерфейсу | 3 | 2020-05-05 | 2020-05-07 | -4 | [64 empty] | X | X | X
| Робочих днів | 53
Formulas:
PRJECT START DATE = [PROJECT END DATE, row above]+F9+1
PROJECT END DATE = WORKDAY([PRJECT START DATE]-1,[PROJECT DURATION])